## Sheet1
标识号 | 任务名称 |  |  | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人
1 | 需求开发 |  |  | 5 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | 蒋晓敏
2 | 用户界面设计 |  |  | 3 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 蒋晓敏、谢林平
3 | DEMO制作 |  |  | 2 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 谢林平
4 | 概要设计 |  |  | 1 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 蒋晓敏
5 | 系统架构设计 |  |  |  | 2016-04-19 | 2016-04-22 | 张尧堂、袁帅
6 | 前端架构设计 |  |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-26 | 汪信文
7 | 数据库设计建库 |  |  | 2 | 2016-04-22 | 2016-04-26 | 袁帅
8 | 功能开发 | [5 empty] | 张尧堂、林雨竹
|  | 客户管理 |  |  |  |  | 张尧堂
|  |  | 客户分类（客户池） | 2 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 卞成龙
|  |  | 客户添加/修改、客户资源管理 | 2 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 袁帅
|  |  | 客户查询 | 2 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 张尧堂
|  |  | 客户联系人添加/修改 | 2 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 袁帅
|  |  | 客户分配 | 3 | 2016-04-29 | 2016-05-05 | 张尧堂
|  |  | 消息提醒 | 1 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 卞成龙
|  | 客户活动管理 |  |  |  |  | 林雨竹
|  |  | 客户活动度设置 | 3 | 2016-04-29 | 2016-05-05 | 林雨竹
|  |  | 行动纪录 | 2 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 张鹏
系统管理
权限管理
9 | 前端开发 |  |  | 11 | 2016-04-27 | 2016-05-12 | 汪信文
10 | 系统测试 |  |  | 10 | 2016-04-28 | 2016-05-12 | 蒋晓敏
11 | 系统培训上线 |  |  | 1 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 蒋晓敏